finsus

RFP-FINSUS-TDC-CORP-2025

Core de lending para tarjeta de crédito corporativa

Anexo B: matriz de cobertura, y plan de implementación

Propuesta técnica sobre la plataforma CMS Mexico y su autorizador

Versión 1.0 · 8 de septiembre de 2026 · Uso confidencial

# Contenido

# 1. Resumen

Esta propuesta responde al RFP de Finsus para el core de lending de la tarjeta de crédito corporativa con una plataforma que ya opera: el CMS Mexico y su autorizador. La sección 2 es el Anexo B tal como lo pide el RFP, requerimiento por requerimiento, con el estado real de cada uno (nativo, configurable o desarrollo) y sobre qué base existente se construye lo que falta. La sección 3 es el plan de implementación: seis fases, veintiséis semanas, con entregables, hitos y criterios de aceptación, hasta el MVP en producción dentro del plazo de seis meses que fija el RFP.

Lo que la plataforma aporta desde el primer día: emisión y ciclo de vida de tarjetas, autorizador multiproducto con ISO 8583, HSM y stand-in, fraude en línea y conexión con el gremio, aclaraciones y contracargos, plásticos, compensación y liquidación, conciliación con el core bancario, reportes sellados, seguridad con IAM y auditoría, y un sandbox completo con simuladores de core, HSM, gremio, mensajería y red. Lo que se construye: el core de lending propiamente dicho (jerarquía corporativa, líneas por nivel, facturación, pagos distribuidos, mora y cobranza), las restricciones finas por MCC, horario y comercio, el adaptador a Pomelo y los reportes de cartera.

## 1.1 Cobertura en cifras

| Bloque | N | C | D | Lectura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 a RF-05 | 0 | 2 | 3 | Controles y estados de tarjeta existen; la jerarquía corporativa es nueva |
| RF-06 a RF-08 | 0 | 0 | 3 | El core de lending: el módulo a construir |
| RF-09 | 0 | 1 | 0 | Motor de reportes sellados nativo; 4 de 16 reportes hoy, 12 por agregar |
| RF-10 | 1 | 2 | 0 | REST, OpenAPI, clave de API y sandbox nativos; adaptador Pomelo por construir |
| RNF-01 a RNF-06 | 0 | 3 | 3 | Seguridad y regulatorio con base sólida; alta disponibilidad, PCI nivel 1 y multi-tenant por hacer |

Leyenda del RFP: N nativo, disponible sin desarrollo. C configurable, existe y se parametriza. D desarrollo, requiere construcción; se indica la base existente. Cuando un requerimiento tiene partes en distinto estado se declara el dominante y se detallan las partes.

# 2. Anexo B: matriz de cobertura de requerimientos

Base de evaluación: la plataforma desplegada en https://ac.alocashfintech.com el 8 de septiembre de 2026, con las pruebas automáticas de extremo a extremo de cada módulo en verde.

## 2.1 Requerimientos funcionales

| ID | Requerimiento | Estado | Comentarios / notas |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Gestión de estructura corporativa multinivel | D | Hoy el modelo es cliente → tarjetas, con controles y límites por tarjeta y por producto. Falta la jerarquía cuenta madre → empresa/área → usuario (hasta 4 niveles), herencia o límite propio por nivel, conglomerados, clonación de estructuras y el portal de autogestión del administrador corporativo. Se construye sobre los módulos de clientes y controles; el portal reutiliza la consola (IAM, permisos, auditoría). |
| RF-02 | Gestión de líneas de crédito (múltiples líneas bajo contrato) | D base C | Existe la línea de crédito por tarjeta (producto CREDIT, límite y disponible en el autorizador, cambio de límite en tiempo real por API y consola con auditoría). Falta: línea global en la cuenta madre con sublímites por nivel, varias líneas por contrato (compras, efectivo, marketing, promocional), extrafinanciamiento y ampliación masiva por lote. |
| RF-03 | Restricciones por MCC, comercio, horario, día, canal, monto | D base N | Nativo por tarjeta: canal (POS, cajero, internet, sin contacto), uso internacional, aviso de viaje, límite diario, semanal y mensual; listas globales de bloqueo de comercio y país. Por construir: MCC incluido/excluido, lista blanca/negra por tarjeta y por nivel, horario y día, monto máximo por operación, número de operaciones por periodo, tarjetas de un solo uso y herencia por nivel. El autorizador ya evalúa controles antes de fondos. |
| RF-04 | Recomposición de disponible (diaria, semanal, mensual, por ciclo) | C parte D | Diaria, semanal y mensual son nativas. Por construir: sin recomposición (un solo uso o crédito fijo) y recomposición al liquidar el corte, que depende del ciclo de facturación (RF-06). |
| RF-05 | Gestión de estados de tarjeta y cuenta | C parte D | Estados de tarjeta nativos con transiciones controladas: nueva sin entregar (04), activa (00), pausada (05), cancelada a solicitud o por el banco (06/07), con auditoría y efecto inmediato en el autorizador. Por construir los estados de cuenta ligados a la deuda: arreglo de pago (08), cobro administrativo (11) y cobro judicial (10). |
| RF-06 | Motor de facturación (ciclos, intereses, pago mínimo) | D | No existe. Núcleo del módulo de lending: calendarios de corte, intereses corrientes, sobre saldo y moratorios, tasa fija o TIIE, pago de contado, mínimo (porcentaje, monto fijo o el mayor), revolvente y MSI, estado de cuenta madre y por usuario con desglose por área y MCC, envío por correo con registro, archivo contable de salida y FECI. El ledger de doble partida y el sello de archivos existentes son la base. |
| RF-07 | Gestión de pagos con distribución a cuentas hija | D | Hoy solo hay abonos por tarjeta (recarga y depósito en el core). Por construir: pago en la cuenta madre distribuido a hijas por política, pagos parciales con orden de aplicación configurable, conciliación de SPEI, ventanilla y cargo automático, historial y alerta previa a la fecha límite (reutiliza la mensajería). La conciliación con el core existente es la base. |
| RF-08 | Gestión de mora, aging, arreglos de pago y cobranza | D | No existe. Aging por rangos, clasificación de cartera, reestructuras, intereses moratorios por estado, sobregiros, canceladas por mora y exportación a despachos. Se construye sobre el motor de facturación. |
| RF-09 | Reportería operativa y contable (16 reportes) | C 12 D | Motor de reportes nativo: rango de fechas, vista previa, corrida guardada con CSV sellado SHA-256 y verificación. Cubiertos hoy: listado de tarjetas, autorizaciones denegadas, tarjetas pendientes de entrega y cambios en límites. Por agregar los 12 de cartera y lending; salida XLSX y PDF por construir (hoy CSV). |
| RF-10.1 | API de integración con el procesador (Pomelo) | D base N | Nativo: autorizador con código ISO campo 39 por REST y canal ISO 8583, consulta de disponible, stand-in con límites, estados y controles por API, PIN y CVV en HSM. Por construir: el adaptador al contrato de Pomelo (disponible, transacciones aprobadas y rechazadas, estados, PIN, restricciones) y su certificación. |
| RF-10.2 | API de integración con sistemas internos de Finsus | C parte D | Core bancario nativo con Mifos X / Fineract; otro core, un adaptador sobre el mismo puerto. ERP: exportación CSV sellada nativa, layout por construir. Fraude: motor propio y gremio nativos; eventos a Sentinel por construir. Simetrik: CSV nativo, layout por acordar. Notificaciones: mensajería nativa (SMS y WhatsApp); webhooks por construir. |
| RF-10.3 | Estándares REST, OAuth 2.0, OpenAPI 3.0, webhooks | C parte D | Nativo: REST sobre HTTPS, OpenAPI 3.0 con Swagger, clave de API con rotación, tokens del IAM, sandbox completo con simuladores. Por construir: OAuth 2.0 client credentials para terceros, webhooks de ciclo de vida y política de versionado con 12 meses de retrocompatibilidad. |

## 2.2 Requerimientos no funcionales

| ID | Requerimiento | Estado | Comentarios / notas |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad ≥ 99.9 %, RTO ≤ 2 h, RPO ≤ 15 min | D | Aplicación sin estado que admite varias instancias; hoy un solo nodo. Requiere despliegue activo/pasivo o activo/activo con Postgres gestionado (réplica y respaldos continuos), balanceo y runbooks. El stand-in cubre la caída del core. |
| RNF-02 | Latencia de consulta de disponible ≤ 200 ms (P99) | C | El autorizador resuelve en memoria y ledger local en milisegundos; con saldo en el core depende de Mifos. Falta la prueba de carga formal a 5,000 y 50,000 cuentas. |
| RNF-03 | Seguridad: PCI DSS nivel 1, cifrado, tokenización, RBAC, auditoría, secretos, pentest | C certificación D | Nativo: PAN cifrado AES-256-GCM con huella HMAC, PIN nunca almacenado (PVV en HSM), CVV en HSM, TLS 1.2+, RBAC vía IAM, auditoría con el usuario real, secretos por entorno y rotación de clave de API. Por hacer: certificación PCI DSS nivel 1, auditoría con sellado encadenado, certificados automatizados, pentest anual. |
| RNF-04 | Escalabilidad a 50,000+ cuentas; multi-tenant; ambientes | D base C | Monolito modular escalable horizontalmente con Postgres; ambientes por configuración. Por hacer: aislamiento multi-tenant por emisor, ambiente UAT de certificación y hoja de ruta de capacidad. |
| RNF-05 | Cumplimiento regulatorio Banxico / CNBV / CONDUSEF | C parte D | Nativo para tarjetas: serie R24 de Banxico, PLD/UIF y actividad de aclaraciones CONDUSEF, con corridas selladas. Por construir: parámetros y reportes propios del crédito (CAT, comisiones y términos según circulares, cartera CNBV para SOFOM ENR). |
| RNF-06 | Mantenibilidad y soporte: documentación, manuales, SLA, capacitación | C entregables D | Existe documentación técnica por módulo, OpenAPI, guion de demostración y pruebas automáticas de extremo a extremo. Por entregar: manuales de operación y usuario, SLA por severidad, política de actualizaciones regulatorias y plan de capacitación de 40 horas. |

## 2.3 Casos de uso del MVP

| # | Caso de uso | Cobertura hoy | Depende de | Se entrega en |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tarjeta corporativa PyME con cuenta tesorera y sublímites | Emisión, controles y límites por tarjeta | RF-01, RF-02, RF-03 (MCC), RF-06 | Fase 3 |
| 2 | Pago total con distribución a cuentas hija | Abonos por tarjeta y conciliación con el core | RF-07 | Fase 3 |
| 3 | Cierre de ciclo con intereses, pago mínimo y estado de cuenta | Ledger, mensajería y sello de archivos | RF-06 | Fase 3 |
| 4 | Bloqueo y activación desde el portal del cliente | Estados por API con efecto inmediato en el autorizador | Portal de autogestión (RF-01) | Fase 1 |
| 5 | Cambio de límite de área en tiempo real | Cambio de límite por tarjeta en tiempo real | Niveles de la jerarquía (RF-01, RF-02) | Fase 1 |
| 6 | Reporte de consumos por área, empleado y MCC | Motor de reportes sellados | Jerarquía y captura de MCC (RF-01, RF-09) | Fase 4 |

# 3. Plan de implementación

El plan lleva el MVP a producción en 26 semanas, dentro del límite de seis meses del RFP. Las fases se traslapan a propósito: el equipo de restricciones e integración con Pomelo arranca cuando la jerarquía corporativa ya está diseñada, y facturación arranca sobre la jerarquía en UAT. Cada fase termina con una demostración a Finsus y un criterio de aceptación verificable.

## 3.1 Cronograma por fases

| Fase | Nombre | Calendario | Alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Arranque y diseño | Semanas 1 a 3 | - Kick-off, NDA y plan de proyecto acordado - Talleres de negocio: jerarquía, modelos de autorización, ciclo de facturación y políticas de pago de Finsus - Diseño detallado del módulo de lending y modelo de datos - Acceso al sandbox de Pomelo y especificación de su contrato - Ambientes de desarrollo y UAT con el sandbox completo (core, HSM, gremio, mensajería y red simulados) |
| 1 | Estructura corporativa y líneas | Semanas 3 a 8 | - RF-01: jerarquía cliente / empresa / área / usuario, herencia o límite propio por nivel, conglomerados, clonación - RF-02: línea global en cuenta madre, sublímites por nivel, varias líneas por contrato, ampliación masiva - RF-05: estados de cuenta ligados a la deuda - Portal de autogestión del administrador corporativo (alta de usuarios, límites, bloqueos) - Autorizador validando disponible en todos los niveles según el modelo configurado |
| 2 | Restricciones, recomposición e integración con Pomelo | Semanas 6 a 12 | - RF-03: MCC, listas por comercio, horario y día, monto por operación, número de operaciones, tarjetas de un solo uso, herencia por nivel - RF-04: sin recomposición y recomposición por ciclo - RF-10.1: adaptador a Pomelo (disponible en línea, notificación de transacciones, estados, PIN, restricciones) - RF-10.3: OAuth 2.0 client credentials, webhooks de ciclo de vida, versionado |
| 3 | Facturación y pagos | Semanas 10 a 18 | - RF-06: calendarios de corte, intereses corrientes, sobre saldo y moratorios, tasa fija y TIIE, pago mínimo, revolvente, MSI, estado de cuenta madre y por usuario, envío por correo, archivo contable, FECI - RF-07: pagos en cuenta madre distribuidos a hijas, pagos parciales, conciliación SPEI / ventanilla / cargo automático, alertas previas - Integración con el core de pasivo para cargo automático (RF-10.2) |
| 4 | Mora, cobranza, reportes e integraciones internas | Semanas 16 a 22 | - RF-08: aging, clasificación de cartera, reestructuras, intereses moratorios por estado, sobregiros, exportación a despachos - RF-09: los 12 reportes de cartera y lending; salida XLSX y PDF - RF-10.2: layouts para ERP y Simetrik, eventos a Sentinel, webhooks de notificaciones - RNF-05: parámetros y reportes regulatorios del crédito (CAT, comisiones, cartera CNBV) |
| 5 | Endurecimiento, certificación y salida a producción | Semanas 20 a 26 | - RNF-01: despliegue en alta disponibilidad con Postgres gestionado, respaldos y runbooks - RNF-02: pruebas de carga a 5,000 y 50,000 cuentas - RNF-03: plan PCI DSS nivel 1, pentest, sellado encadenado de auditoría - Certificación con Pomelo y pruebas de regresión completas - UAT final, migración de datos si aplica, capacitación de 40 horas y manuales - Salida a producción del MVP y acompañamiento inicial |

## 3.2 Entregables, hitos y criterios de aceptación

| Fase | Entregables e hitos | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| 0 | - Documento de diseño aprobado - Modelo de datos de la jerarquía corporativa - Ambientes listos con acceso de Finsus | Finsus aprueba el diseño y el modelo de datos. |
| 1 | - Módulo de estructura corporativa en UAT - Portal de autogestión versión 1 - Casos MVP 4 y 5 demostrables | Casos MVP 4 y 5 aceptados en UAT; una PyME de prueba con tres niveles autorizando contra sublímites. |
| 2 | - Motor de restricciones en UAT - Adaptador Pomelo funcionando en sandbox - Documentación OpenAPI actualizada | Transacciones de prueba de Pomelo autorizadas y rechazadas con la razón correcta; latencia P99 medida en sandbox. |
| 3 | - Motor de facturación en UAT con un ciclo completo - Estados de cuenta corporativo e individual - Casos MVP 1, 2 y 3 demostrables | Un ciclo completo de una PyME de prueba cuadra contra el ledger: intereses, mínimo, distribución del pago y estado de cuenta validados por Finsus. |
| 4 | - Módulo de mora y cobranza en UAT - 16 reportes disponibles en el backoffice - Caso MVP 6 demostrable | Reportes cuadran contra el resumen de saldos deudores y acreedores; exportaciones aceptadas por contabilidad y conciliación. |
| 5 | - Ambiente productivo certificado - Manuales de operación y de usuario - Acta de salida a producción | MVP en producción con los seis casos de uso aceptados y SLA de soporte vigente. |

## 3.3 Línea de tiempo

Semanas en las que cada fase está activa. El traslape entre fases refleja equipos trabajando en paralelo, no retrabajo.

| Fase / semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hitos: semana 3 diseño aprobado · semana 8 casos MVP 4 y 5 en UAT · semana 12 Pomelo en sandbox · semana 18 primer ciclo de facturación cuadrado · semana 22 reportes y cartera · semana 26 salida a producción.

## 3.4 Metodología y gestión del proyecto

- Iteraciones de dos semanas con demostración a Finsus al cierre de cada una y tablero compartido de avance, riesgos y decisiones.

- Diseño antes de construir: cada fase abre con talleres de negocio y cierra el diseño detallado con Finsus antes de codificar reglas de crédito o cartera.

- Todo bajo control de versiones y revisión: cada cambio con pruebas automáticas; el sandbox con simuladores permite probar sin tocar Pomelo ni el core productivo.

- Un solo canal de escalación: líder de proyecto por parte del proveedor y responsable de Medios de Pago por parte de Finsus; comité quincenal de seguimiento.

## 3.5 Equipo asignado

| Rol | Responsabilidad | Dedicación |
| --- | --- | --- |
| Líder de proyecto | Plan, riesgos, comunicación con Finsus y Pomelo | 50 % |
| Arquitecto de soluciones | Diseño del módulo de lending, integraciones, seguridad | 50 % |
| Ingeniero backend (3) | Jerarquía y líneas; facturación y pagos; restricciones y Pomelo | 100 % |
| Ingeniero frontend | Backoffice y portal de autogestión | 100 % |
| Analista de negocio y regulatorio | Reglas de facturación, cartera, Banxico y CNBV, reportes | 50 % |
| QA e ingeniero de pruebas | Pruebas automáticas, UAT, certificación, carga | 100 % |
| DevOps y seguridad | Ambientes, alta disponibilidad, PCI, pentest | 50 % |

Por parte de Finsus se requiere: un responsable de producto con capacidad de decisión sobre reglas de crédito, un enlace técnico con Pomelo, un contacto de contabilidad y conciliación para los layouts, y usuarios de operación para las pruebas de aceptación (aproximadamente medio día por semana en las fases 3 a 5).

## 3.6 Plan de pruebas

| Nivel | Qué se prueba y cómo |
| --- | --- |
| Unitarias | Reglas de negocio aisladas: cálculo de intereses y pago mínimo, distribución de pagos, aging, restricciones y recomposición. Se ejecutan en cada cambio. |
| Integración | Flujos completos con el sandbox: alta de jerarquía, autorizaciones contra sublímites, corte y estado de cuenta, pago y distribución, mora. Guiones automáticos por módulo, como los que hoy cubren emisión, autorizador, fraude, gremio, aclaraciones, plásticos, compensación y terceros. |
| Aceptación (UAT) | Los seis casos de uso del MVP ejecutados por usuarios de Finsus en el ambiente de UAT con datos de prueba acordados; acta de aceptación por fase. |
| Certificación | Casos de prueba del sandbox de Pomelo (autorización, rechazo, reversos, estados, PIN, restricciones) y de las redes cuando aplique; regresión completa antes de producción. |
| Carga y resiliencia | Consulta de disponible a 5,000 y 50,000 cuentas midiendo el P99 contra el límite de 200 ms; caída del core y del procesador para verificar stand-in y recuperación; respaldo y restauración dentro de RTO y RPO. |
| Seguridad | Pruebas de penetración sobre el ambiente de UAT antes de la salida a producción y revisión del plan PCI DSS. |

## 3.7 Plan de capacitación

Cuarenta horas repartidas en tres bloques, con material y grabaciones entregados a Finsus:

- Operación del backoffice (16 h): estructura corporativa, líneas y límites, restricciones, ciclo de facturación, pagos, mora y reportes; ejercicios sobre el ambiente de UAT.

- Técnico (16 h): arquitectura, modelo de datos, APIs y OpenAPI, integración con Pomelo y sistemas internos, operación de ambientes, respaldos y monitoreo.

- Portal de autogestión y soporte a clientes (8 h): alta de usuarios, límites y bloqueos por el administrador corporativo, preguntas frecuentes y escalación.

## 3.8 Supuestos y riesgos

| Supuesto o riesgo | Cómo se maneja |
| --- | --- |
| Acceso al sandbox y a la especificación de Pomelo desde la fase 0 | Es el insumo de la fase 2; si se retrasa, el adaptador se construye contra un simulador propio y se certifica en la fase 5. |
| Definición de reglas de crédito y políticas de pago por Finsus en los talleres de la fase 0 y 3 | Se documentan y aprueban por escrito antes de codificar; cambios posteriores entran por control de cambios. |
| Certificación PCI DSS nivel 1 | Se entrega el plan certificado de cumplimiento en la fase 5; la certificación formal corre con el QSA que Finsus designe y sigue después de la salida a producción. |
| Migración de datos de cuentas existentes | Fuera del MVP salvo que Finsus lo solicite; si aplica, se planifica en la fase 4 con extracción, carga en UAT y cuadre contable. |
| Capacidad y disponibilidad | El despliegue de alta disponibilidad se hace sobre infraestructura en la nube de Finsus o del proveedor según se acuerde en la propuesta comercial. |